## Checklist
Compliance Area | Requirement Description | Compliance Status (Yes/No) | Notes/Action Plan | Owner | Échéance (plan)
GDPR - Data Processing Principles | Ensure data is processed lawfully, fairly, and transparently. | Partiel | Registre des traitements (art. 30) et base légale documentée par finalité (contrat / intérêt légitime / consentement / obligation légale). Data mapping OneTrust. Privacy notice réécrite par finalité, avec durées de conservation et transferts (point sanctionné par l'IMY en 2023). | DPO | M4
GDPR - User Rights | Users must be able to access, modify, or delete their data upon request. | Partiel | Couvrir les 7 droits (accès complet avec source/destinataires/durées/transferts, rectification, effacement, portabilité, opposition, limitation, décision automatisée). Pipeline d'effacement automatisé < 30 j sur tous les systèmes du domaine. Privacy Team (2 analystes) avec SLA 1 mois. | DPO + Privacy Team + Engineering | M6 (User Data), M12 (tous domaines)
GDPR - Consent Management | Obtain explicit, informed consent before processing personal data. | Partiel | Plateforme de gestion des consentements (OneTrust) granulaire par finalité, aussi simple à retirer qu'à donner. Consentement explicite pour publicité ciblée et partage à des tiers uniquement ; contrat / intérêt légitime pour le service. Consentement parental pour les mineurs (art. 8). | DPO + Product | M2 (déploiement), M6 (audit)
GDPR - Data Breach Notification | Notify supervisory authority of data breaches within 72 hours. | Partiel | Protocole d'incident : détection SIEM Splunk, qualification sous 24 h, notification autorité sous 72 h, information des personnes si risque élevé. Runbook + exercice annuel. Registre des violations. | DPO + Head of Engineering | M5 (runbook), M12 (exercice)
GDPR - Data Protection Officer | Appoint a Data Protection Officer for monitoring compliance. | Oui | DPO confirmé, rattaché à la direction générale hors ligne hiérarchique du CDO (indépendance, art. 38), enregistré auprès de l'autorité, dirige la Privacy Team, membre du Data Governance Committee. | CEO / Board | M1
CCPA - Data Sale Opt-out | Provide a clear opt-out mechanism for the sale of personal data. | Partiel | Lien « Do Not Sell or Share My Personal Information » visible (site et app), prise en compte du signal Global Privacy Control, opt-out propagé aux partenaires publicitaires sous 15 jours, suivi OneTrust. | Steward Ads + Product + Legal | M9 (domaine Ads)
CCPA - User Access and Deletion Requests | Allow users to request access to or deletion of their data. | Partiel | Portail libre-service (accès, suppression, correction CPRA) + traitement manuel par la Privacy Team, réponse < 45 jours, vérification d'identité, journal des demandes. | Privacy Team | M6
CCPA - Non-discrimination for Exercising Rights | Ensure no discrimination against users for exercising their CCPA rights. | Oui | Contrôle produit : aucune dégradation de service, de prix ou de qualité après exercice d'un droit ; test de non-régression à chaque release ; clause explicite dans la privacy notice. | Product Managers | M6 (vérification)
PCI-DSS - Secure Network and Systems | Ensure a secure network infrastructure and firewall protection. | Oui (périmètre délégué) | Paiements traités par un prestataire certifié PCI-DSS, aucun numéro de carte stocké chez Spotify (tokenisation). Périmètre résiduel : page de paiement et redirections sécurisées, segmentation réseau, questionnaire SAQ-A annuel. | Head of Engineering + Steward Payments | M10 (domaine Payments)
PCI-DSS - Protect Cardholder Data | Protect stored cardholder data using encryption and secure storage. | Oui (périmètre délégué) | Jetons et données de facturation classés « Sensible » : chiffrement au repos (Thales/Vormetric) et en transit, durées de conservation alignées sur les obligations comptables, suppression à échéance. | Steward Payments | M10
PCI-DSS - Maintain Vulnerability Management Program | Maintain systems for protection against malware and vulnerabilities. | Partiel | Scans de vulnérabilités trimestriels (ASV), patch management avec SLA, anti-malware sur les postes accédant aux consoles de paiement. | Head of Engineering | M10
PCI-DSS - Implement Strong Access Control Measures | Limit access to cardholder data to authorized personnel only. | Partiel | Accès aux consoles et données de paiement limité aux rôles nommés, MFA obligatoire, revue des accès trimestrielle, journalisation nominative. | Head of Engineering + Steward Payments | M10
PCI-DSS - Regularly Monitor and Test Networks | Implement systems to regularly test security measures and procedures. | Partiel | Journalisation centralisée dans Splunk, alertes sur accès anormaux, pentest annuel du parcours de paiement, revue des logs par le steward. | Head of Engineering | M10 (setup), annuel
PCI-DSS - Information Security Policy | Maintain an updated information security policy for all personnel. | Partiel | Politique de sécurité de l'information annexée à la Data Governance Policy, communiquée à tout le personnel (e-learning obligatoire, > 90 % formés), revue annuelle. | CDO + DPO + Security | M2 (publication), M12 (revue)

## Synthèse
Spotify — Compliance Checklist (GDPR · CCPA/CPRA · PCI-DSS)
Statut = état actuel estimé à l'issue du Data Maturity Assessment (hypothèses, sans accès aux données internes). Action Plan = mesures de la Data Governance Policy et du plan d'implémentation. Échéance = mois du plan (M1-M18).
Répartition des 14 exigences
Oui : 4
Partiel : 10
Non : 0
Préparé par : Emeline ROBLOT — Data Governance Specialist — Septembre 2026